## 12月生産数量
＜クロメート生産計画／実績まとめ表＞ | [19 empty] | 完了 |  |  |  |  | 現在生産実績
工程 | タイプ | 計画数量 | 実績数量 | 完成率 | 計画／実績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
クロメート | SY5000直管 | 376320 | 163968 | 43.57% | 計画 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 40320; 6: 0; 7: 40320; 8: 40320; 9: 40320; 10: 0; 11: 0; 完了 17: 13440; 完了 18: 40320; 現在生産実績 21: 40320; 現在生産実績 23: 40320; 現在生産実績 24: 40320; 現在生産実績 25: 40320
[5 empty] | 累計計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 80640 | 120960 | 161280 | 161280 | 161280 | 161280 | 161280 | 161280 | 161280 | 161280 | 174720 | 215040 | 215040 | 215040 | 255360 | 255360 | 295680 | 336000 | 376320 | 376320 | 376320 | 376320 | 376320 | 376320 | 376320
[5 empty] | 実績 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 40992; 6: 0; 7: 40992; 8: 40992; 9: 40992; 10: 0; 11: 0
[5 empty] | 累計実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40992 | 40992 | 81984 | 122976 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968 | 163968
[5 empty] | 完成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.89% | 10.89% | 21.79% | 32.68% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 43.57%
| SY7000直管 | 172800 | 0 | 0% | 計画 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 28800; 14: 28800; 完了 15: 28800; 完了 16: 28800; 現在生産実績 28: 28800; 現在生産実績 29: 28800
[5 empty] | 累計計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 28800 | 57600 | 86400 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 144000 | 172800 | 172800 | 172800
[5 empty] | 実績 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
[5 empty] | 累計実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成率 | bar: 1 to 現在生産実績 31
| SY3000直管 | 241920 | 241920 | 100% | 計画 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 累計計画 | 60480 | 120960 | 181440 | 181440 | 181440 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920
[5 empty] | 実績 | 1: 60480; 2: 60480; 3: 60480; 4: 0; 5: 0; 6: 60480
[5 empty] | 累計実績 | 60480 | 120960 | 181440 | 181440 | 181440 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920
[5 empty] | 完成率 | 25% | 50% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SY３000ベース | 241920 | 60480 | 25% | 計画 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 20160; 8: 20160; 9: 20160; 10: 0; 11: 0; 12: 60480; 13: 20160; 14: 20160; 完了 15: 20160; 現在生産実績 22: 60480
[5 empty] | 累計計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160 | 40320 | 60480 | 60480 | 60480 | 120960 | 141120 | 161280 | 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920 | 241920
[5 empty] | 実績 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 20160; 8: 20160; 9: 20160; 10: 0; 11: 0
[5 empty] | 累計実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160 | 40320 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480
[5 empty] | 完成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 16.67% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| SY5000ベース | 107520 | 107520 | 100% | 計画 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 累計計画 | 26880 | 53760 | 80640 | 80640 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520
[5 empty] | 実績 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 累計実績 | 26880 | 53760 | 80640 | 80640 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520 | 107520
[5 empty] | 完成率 | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 合計 | 1140480 | 573888 | 50.32% | 計画 | 87360 | 87360 | 87360 | 0 | 67200 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 28800 | 60480 | 20160 | 48960 | 48960 | 28800 | 13440 | 40320 | 0 | 0 | 40320 | 60480 | 40320 | 40320 | 40320 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0
[5 empty] | 累計計画 | 87360 | 174720 | 262080 | 262080 | 329280 | 389760 | 450240 | 510720 | 571200 | 571200 | 600000 | 660480 | 680640 | 729600 | 778560 | 807360 | 820800 | 861120 | 861120 | 861120 | 901440 | 961920 | 1002240 | 1042560 | 1082880 | 1082880 | 1082880 | 1111680 | 1140480 | 1140480 | 1140480
[5 empty] | 実績 | 87360 | 87360 | 87360 | 0 | 67872 | 60480 | 61152 | 61152 | 61152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 累計実績 | 87360 | 174720 | 262080 | 262080 | 329952 | 390432 | 451584 | 512736 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888
[5 empty] | 完成率 | 7.66% | 15.32% | 22.98% | 22.98% | 28.93% | 34.23% | 39.6% | 44.96% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32% | 50.32%
稼働率
不良
不良品率

## 12月グラフ
SYボディ生産進捗
現在実績
タイプ |  | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20
SY3000直管 | 生産計画/日 |  |  | 8448 | 8448 | 7920 | 8448 | 8448 | 8448 |  | 4224 | 4224 |  |  | 4224 |  |  | 4224 | 4224 | 4224
| 生産実績/日 |  |  | 8448 | 8448 | 8448 | 7920 | 8448 | 8448 |  | 5808 | 5808 |  |  | 6336 |  |  | 5808 | 4752 | 4752
| 計画累積/月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4224 | 4224 | 4224 | 8448 | 12672 | 16896
| 実績累積/月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 6336 | 6336 | 6336 | 12144 | 16896 | 21648
タイプ |  | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20
SY5000直管 | 生産計画/日 |  |  | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 |  | 12240 | 12240 |  |  | 12240 |  |  | 12240 | 12240 | 12240
| 生産実績/日 |  |  | 12500 | 13000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |  | 12500 | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 11500 | 7500 | 13000
| 計画累積/月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 12240 | 12240 | 12240 | 24480 | 36720 | 48960
| 実績累積/月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 12500 | 12500 | 12500 | 24000 | 31500 | 44500
タイプ |  | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20
SY7000直管 | 生産計画/日 | [13 empty] | 4050 |  |  | 3176 | 3176 | 3176
| 生産実績/日 | [13 empty] | 4050 |  |  | 5148 | 4536 | 6480
| 計画累積/月 | [13 empty] | 4050 | 4050 | 4050 | 7226 | 10402 | 13578
| 実績累積/月 | [13 empty] | 4050 | 4050 | 4050 | 9198 | 13734 | 20214
タイプ |  | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20
SY5000ベース | 生産計画/日 | [13 empty] | 21500 |  |  | 7200 | 7200 | 7200
| 生産実績/日 | [13 empty] | 21500 |  |  | 7500 | 7500 | 7500
| 計画累積/月 | [13 empty] | 21500 | 21500 | 21500 | 28700 | 35900 | 43100
| 実績累積/月 | [13 empty] | 21500 | 21500 | 21500 | 29000 | 36500 | 44000
工程 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
クロメート | 計画 | 87360 | 87360 | 87360 | 0 | 67200 | 60480 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 28800 | 60480 | 20160 | 48960 | 48960 | 28800 | 13440 | 40320 | 0 | 0 | 40320 | 60480 | 40320 | 40320 | 40320 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0
| 累計計画 | 87360 | 174720 | 262080 | 262080 | 329280 | 389760 | 450240 | 510720 | 571200 | 571200 | 600000 | 660480 | 680640 | 729600 | 778560 | 807360 | 820800 | 861120 | 861120 | 861120 | 901440 | 961920 | 1002240 | 1042560 | 1082880 | 1082880 | 1082880 | 1111680 | 1140480 | 1140480 | 1140480
| 実績 | 87360 | 87360 | 87360 | 0 | 67872 | 60480 | 61152 | 61152 | 61152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 累計実績 | 87360 | 174720 | 262080 | 262080 | 329952 | 390432 | 451584 | 512736 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888 | 573888
⊛コメント: グラフによりますと09日までに生産進捗は計画通り進めております |  | 6: ⊛コメント: グラフによりますと09日までに生産進捗は計画通り進めております; 21500 16: ⊛コメント: グラフによりますと09日までに生産進捗は計画通り進めております
個/日
個/月
個/月